## Cronograma
Item | Etapas | Mêses | [7 empty] | Custo por etapa
|  | 01 | 02 |  | 03 |  |  | 04 |  | Valor [R$] | %
1 | Implantação | 13625.554 | [7 empty] | 13625.554 | 4.686% | 13625.554
2 | Est. Concreto e Metálicas |  | 48901.5 | [6 empty] | 48901.5 | 16.82% | 48901.5
3 | Estruturas Madeira |  | 22965.5 |  | 68896.5 |  |  |  |  | 91862 | 31.59% | 91862
4 | Alvenaria |  |  | 5418.45 | 3612.3 |  |  |  |  | 9030.75 | 3.106% | 9030.75
5 | Revestimento/Pisos/Rod./Peit./Soleiras |  |  |  | 30086.34 |  |  |  |  | 30086.34 | 10.35% | 30086.34
6 | Cobertura e Forro | [5 empty] | 4354.37 |  |  | 4354.37 | 1.498% | 4354.37
7 | Inst. Hidraúlicas |  |  |  |  | 8023.6332 |  |  |  | 8023.6332 | 2.76% | 8023.6332
8 | Inst. Sanitárias |  |  |  | 4386.0567 |  |  | 8772.1133 |  | 13158.17 | 4.526% | 13158.17
9 | Inst. Elétricas | [5 empty] | 6893.2367 | 13786.4733 |  | 20679.71 | 7.113% | 20679.71
10 | Esquadrias e Vidros |  |  |  | 4379.2333 |  |  | 8758.4667 |  | 13137.7 | 4.519% | 13137.7
11 | Bancadas e Equipamentos | [7 empty] | 7697.66 | 7697.66 | 2.648% | 7697.66
12 | Inst. Águas Pluviais | [7 empty] | 2026.064 | 2026.064 | 0.6968% | 2026.064
13 | Pintura e Limpeza | [6 empty] | 18156.23 |  | 18156.23 | 6.245% | 18156.23
14 | Paisagismo | [7 empty] | 10009.92 | 10009.92 | 3.443% | 10009.92
| Total | 13625.554 | 77285.45 |  | 130631.6699 |  |  | 69206.9273 |  | 290749.6012 | 100% | 290749.6012
| BDI (20%) | 2725.1108 | 15457.09 |  | 26126.334 |  |  | 13841.3855 |  | 58149.9202 |  | 58149.9202
| Total + BDI | 16350.6648 | 92742.54 |  | 156758.0038 |  |  | 83048.3128 |  | 348899.5214 |  | 348899.5214
13625.554
48901.5
91862
82463.05
8023.6332
13158.17
20679.71
2026.064
10009.92
290749.6012

## Implantação
Item | código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMObra | PServ | PTotal
1 |  | Início de obra
1.1 | s/cod | Mobilização | vb | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000
1.2 | s/cod | Desmobilização | vb | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500
1.3 | 02.10.020 | Locação da obra | m² | 185 | 4.52 | 4.16 | 8.68 | 1605.8
1.4 | 02.08.020 | Placa de Identificação para Obra | m² | 6 | 270.42 | 65.26 | 335.68 | 2014.08
1.5 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive troncos de até diâm15cm | m² | 790 | 1.96 | 0.12 | 2.08 | 1643.2
1.6 | 05.07.040 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 10 | 75 | 8.79 | 83.79 | 837.9
1.7 | 07.01.010 | Escavação e carga mecanizada em solo em jazida em campo aberto - 1ª categoria | m³ | 50 | 7.4 | 0.2 | 7.6 | 380
1.8 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 7.8 | 189.97 | 85.36 | 275.33 | 2147.574
1.9 | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 50 | 13.96 | 0 | 13.96 | 698
1.10 | 06.02.020 | Escavação da vala de drenagem em solo até 50cm de profundidade | m³ | 12 | 0 | 43.95 | 43.95 | 527.4
1.11 | 07.01.060 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 20 | 12.9 | 0.68 | 13.58 | 271.6
|  | TOTAL | [5 empty] | 13625.554
|  | BDI 20% | [5 empty] | 2725.1108
|  | Total + BDI | [5 empty] | 16350.6648
0

## Est. Concreto
Item | código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMObra | PServ | PTotal
1 |  | Movimento de terra | [5 empty] | 2880.5
1.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 50 | 0 | 43.95 | 43.95 | 2197.5
1.2 | 06.11.040 | Reaterro manual sem controle de compactação, com apiloamento | m3 | 50 | 0 | 13.66 | 13.66 | 683
2 |  | Armaduras de aço CA 50 | [5 empty] | 2293.2
2.1 | 10.01.040 | diâmetro 6.3 mm - CA 50 | kg | 100 | 3.61 | 1.85 | 5.46 | 546
2.2 | 10.01.040 | diâmetro 8,0 mm - CA 50 | kg | 20 | 3.61 | 1.85 | 5.46 | 109.2
2.3 | 10.01.040 | diâmetro 10 mm - CA 50 | kg | 300 | 3.61 | 1.85 | 5.46 | 1638
3 |  | Concreto estrutural | [5 empty] | 8986.41
3.1 | 11.03.090 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa | m³ | 21 | 212.98 | 87.9 | 300.88 | 6318.48
3.2 | 11.04.020 | Concreto magro mín 200kg cim/m³ | m³ | 3 | 170.84 | 36.63 | 207.47 | 622.41
3.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto em fundação | m³ | 24 | 0 | 85.23 | 85.23 | 2045.52
4 |  | Alvenaria de embasamento / Impermeabilização | [5 empty] | 3631.2
4.1 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m² | 36 | 46.4 | 26.35 | 72.75 | 2619
4.2 | 32.17.030 | Impermeabilização do embasamento com hidrófugo e tinta betuminosa | m² | 60 | 10.7 | 6.17 | 16.87 | 1012.2
5 |  | Fôrma | [5 empty] | 1504
5.1 | 09.01.020 | Fôrma em madeira comum para fundação | m² | 25 | 19.22 | 40.94 | 60.16 | 1504
0
6 |  | Ligaçõe Metálicas | [5 empty] | 29606.19
6.1 | S/cód | Triedro de base 12,5mmX10mmX10mm | kg | 600 | 8.47 |  | 8.47 | 5084.83
6.2 | S/cód | Triedro de base 10mmX6mmX6mm | kg | 140 | 8.47 |  | 8.47 | 1185.8
6.3 | S/cód | Bolt M12x200mm | unid | 144 | 16 |  | 16 | 2304
6.4 | S/cód | Parafuso passante completo d=3/4" X1300mm | br | 128 | 16 |  | 16 | 2048
6.5 | S/cód | Parafuso passante completo d=3/4" X1000mm | br | 20 | 16 |  | 16 | 320
6.6 | S/cód | Parafuso passante completo d=1" X1000mm | br | 3 | 40 |  | 40 | 120
6.7 | S/cód | Parafuso passante completo d=16mm X365mm | br | 144 | 15.44 |  | 15.44 | 2223.36
6.8 | S/cód | Parafuso passante completo d=1" X1500mm | br | 4 | 46.76 |  | 46.76 | 187.04
6.9 | S/cód | Tubo galvanizado diâm 6" espessura 3/16" barra 6m | br | 6 | 1412.64 |  | 1412.64 | 8475.84
6.10 | S/cód | Tubo galvanizado diâm 8" espessura 3/16" barra 6m | br | 1 | 1570.32 |  | 1570.32 | 1570.32
6.11 | B.01.000.010144 | Serralheiro | hora | 300 |  |  | 13.99 | 4197
6.12 | B.01.000.010145 | Ajudante | hora | 300 |  |  | 6.3 | 1890
|  | TOTAL | [5 empty] | 48901.5
|  | BDI 20% | [5 empty] | 9780.3
|  | Total + BDI | [5 empty] | 58681.8

## Est. Madeira
Item | código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMObra | PServ | PTotal
1 |  | Estrutura de madeira pórtico e guarita - Projeto de estrutura de madeira conforme NBR 7190/1997 da ABNT. Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 14kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas.
1.1 | S/ Cód. | Coluna principal Portal D/40 d/32 Comp/8m | un | 4 | 1118.4 |  |  | 4473.6
1.2 | S/ Cód. | Coluna reforço D/40 d/38 Comp/2,5m | un | 8 | 539.5 |  |  | 4316
1.3 | S/ Cód. | Trave principal Portal D/38 d/18 Comp/13m | un | 8 | 1074 |  |  | 8592
1.4 | S/ Cód. | Diagonal 01 D/28 d/21,5 Comp/7m | un | 4 | 488.6 |  |  | 1954.4
1.5 | S/ Cód. | Diagonal 02 D/28 d/25,5 Comp/3,5m | un | 4 | 419.3 |  |  | 1677.2
1.6 | S/ Cód. | Diagonal 03 D/28 d/26,5 Comp/2,5m | un | 4 | 313.8 |  |  | 1255.2
1.7 | S/ Cód. | Diagonal 04 D/28 d/23,5 Comp/5m | un | 4 | 436.3 |  |  | 1745.2
1.8 | S/ Cód. | Calço/reforço interno das traves D/38 d/37,5 comp/1m | un | 20 | 215.8 |  |  | 4316
1.9 | S/ Cód. | Calço/reforço diag.D/28 d/26 comp/2m | un | 2 | 185.2 |  |  | 370.4
1.10 | S/ Cód. | Pérgolas D/29 d/21 comp/9m | un | 26 | 560.7 |  |  | 14578.2
1.11 | S/ Cód. | Colunas 01 guarita D/38 d/32,5 comp/5,5m | un | 6 | 982.3 |  |  | 5893.8
1.12 | S/ Cód. | Colunas 02 guarita D/38 d/34 comp/4m | un | 6 | 714.4 |  |  | 4286.4
1.13 | S/ Cód. | Caibros guarita D/21,5 d/14 comp/8m | un | 20 | 478.4 |  |  | 9568
1.14 | S/ Cód. | Coluna para sinalizador D/21,5 d/14 comp/2m | un | 2 | 119.6 |  |  | 239.2
1.15 | S/ Cód. | Terças D/50 d/20 Comp/3,5m | un | 6 | 968.8 |  |  | 5812.8
1.16 | S/ Cód. | Ripas 5 x 2,5cm (Ripão) | m | 310 | 3.9 |  |  | 1209
1.17 | S/ Cód. | Viga serrada 6 x 12 | m | 50 | 19.8 |  |  | 990
1.18 | S/ Cód. | Viga serrada 6 x 16 | m | 16 | 26.6 |  |  | 425.6
1.19 | S/ Cód. | Sarrafo | m | 100 | 9.5 |  |  | 950
1.20 | S/ Cód. | Piso caixa d'água | m² | 6 | 89.5 |  |  | 537
1.21 | B.01.000.010111 | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 400 |  | 25 | 25 | 10000
1.22 | B.01.000.010112 | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 400 |  | 12.5 | 12.5 | 5000
1.23 | S/ Cód. | Aluguel caminhão Munck período de 37 dias | dia | 17 |  | 216 | 216 | 3672
|  | TOTAL | [5 empty] | 91862
|  | BDI 20% | [5 empty] | 18372.4
|  | Total + BDI | [5 empty] | 110234.4

## Arquitetura
Item | código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMObra | PServ | PTotal
1 |  | Alvenaria | [5 empty] | 9030.75
1.1 |  | As alvenarias de elevação deverão ser executadas com blocos de concreto de boa qualidade, assentes com argamassa mista traço 1:4/12. Deverão ser respeitadas as espessuras das paredes indicadas em planta.
1.1.1 | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 50 | 30.08 | 29.01 | 59.09 | 2954.5
1.1.2 | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 25 | 30.08 | 29.01 | 59.09 | 1477.25
1.1.3 | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 105 | 20.07 | 23.73 | 43.8 | 4599
2 |  | Revestimento | [5 empty] | 24283
2.1 | 17.02.020 | Chapisco com argamassa de cimento e areia (paredes externas e internas / floreira) no traço 1:3 | m² | 280 | 1.26 | 3.42 | 4.68 | 1310.4
2.2 | 17.02.120 | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para paredes internas (guarita e floreira) | m² | 140 | 4.91 | 9.41 | 14.32 | 2004.8
2.3 | 17.02.220 | Reboco para revestimento interno com reboco pré- fabricado tipo Reboquite. | m² | 140 | 1.04 | 8.1 | 9.14 | 1279.6
2.4 | 18.11.022 | Azulejo na cor branca, tamanho 10X10 cm, junta a prumo com espessura de 5 mm aplicado com argamassa colante, com cantoneira em alumínio para acabamento das quinas e rejunte na cor cinza claro. | m² | 35 | 46.85 | 16.51 | 63.36 | 2217.6
2.5 | 14.02.070 | Revestimento externo com Alvenaria de 1/4 Tijolo maciço aparente na tonalidade clara mesclado medindo 5 x 10,5 x 22,5 cm, assentes com argamassa mista e frisado de 1cm. | m² | 140 | 72.31 | 52.48 | 124.79 | 17470.6
3 |  | Pisos, rodapés, peitoril e soleiras | [5 empty] | 5803.34
3.1 | 17.01.040 | Regularização de base para piso com apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superficie, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5, com aditivo impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm, com barras de 3/16¨CA 25 | m³ | 2 | 222.8 | 231.03 | 453.83 | 907.66
3.2 | 18.06.102 | Piso cerâmico 30 x 30 cm, copa e sanitário, sala Guarita e Sala Recepção PEI-5 | m² | 40 | 30.65 | 41.5 | 72.15 | 2886
3.6 | 18.06.030 | Rodapé cerâmico 10x30 | m | 30 | 13.86 | 20.69 | 34.55 | 1036.5
3.8 | 19.03.090 | Barrado em pedra miracema , tamanho da peça 11,5 x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa) altura de 3 fiadas, assentados com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento. | m² | 10 | 55.74 | 18.36 | 74.1 | 741
3.9 | 19.01.440 | Soleira em pedra Goiás Amarela 20cmx100cm | unid | 1 | 34.24 | 3.48 | 37.72 | 37.72
3.10 | 19.01.440 | Soleira em Granito cinza (referência das bancadas) 20cmx100cm | unid | 2 | 67.76 | 3.48 | 71.24 | 142.48
3.11 | 19.01.440 | Soleira em Granito cinza 20cmx1,80cm | unid | 1 | 48.5 | 3.48 | 51.98 | 51.98
4 |  | Forro | [5 empty] | 1323.72
4.1 | 22.01.010 | Lambri (forro) em tábuas aparelhadas macho/femea, para colocação em todos ambientes internos acompanhando a inclinação do telhado, exceto sob caixa d'água, com tábuas paralelas aos caibros. Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA. | m² | 36 | 17.88 | 18.89 | 36.77 | 1323.72
5 |  | Cobertura | [5 empty] | 3030.65
5.1 | 16.02.010 | Telha cerâmica 43 x 28 cm, tipo Americana na cor branca mesclada | m² | 60 | 19.84 | 22.85 | 42.69 | 2561.4
5.2 | 16.02.230 | Cumeeira para telha cerâmica americana cor branca mesclada, emboçada com argamassa mista traço 1:2:12 | m | 10 | 7.2 | 12.6 | 19.8 | 198
5.3 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral lateral, telha tipo capa | m | 25 | 0.48 | 10.37 | 10.85 | 271.25
6 |  | Esquadrias em madeira maciça tipo pau-roxo com ferragens completas. Madeira certificada pelo IBAMA conforme Decreto 49674 - 06/06/2005. | [5 empty] | 13137.7
6.1 |  | Portas, batentes e guarnições em madeira maciça (tipo pau-roxo), conforme projeto e ferragens completas em latão, inclusive batedores junto a parede.
6.1.2 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | unid | 2 | 273.1 | 89.36 | 362.46 | 724.92
6.1.3 | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | unid | 1 | 286.11 | 89.36 | 375.47 | 375.47
6.1.4 | s/cod | Ferragens completas com maçaneta tipo alavanca portas externas | unid | 3 | 235 | 35 | 270 | 810
6.2 |  | Janelas, batentes (25 cm), guarnições e cordões em madeira maciça (tipo cedro, angelim ou similar), conforme projeto e ferragens completas em latão (dobradiças, fechos, cremonas, etc.
6.2.1 | 23.20.100 | C1-Batente trapezoidal para vidro fixo em madeira medindo 2,35 x 1,46 a 2,40m | unid | 2 | 710.43 | 88.89 | 799.32 | 1598.64
6.2.2 | 23.20.100 | C2- Batente para vidro de correr em madeira medindo 1,85 x 2,40m | unid | 1 | 363.1 | 64.52 | 427.62 | 427.62
6.2.3 | 23.20.100 | C3- Janela tipo Maxim-ar em madeira medindo 0,50 x 0,50m | unid | 3 | 363.1 | 55.92 | 419.02 | 1257.06
6.2.4 | 23.20.100 | C4- Batente para vidro basculante em madeira medindo 0,90x 1,30m | unid | 1 | 194.99 | 55.92 | 250.91 | 250.91
6.2.5 | 23.20.100 | C5- Batente para vidro fixo madeira medindo 2,45 x 2,50 | unid | 1 | 710.43 | 88.89 | 799.32 | 799.32
6.2.6 | 23.20.100 | C6- Batente para vidro basculante em madeira medindo 2,45 x 1,50 | unid | 1 | 363.1 | 65.52 | 428.62 | 428.62
6.3 |  | Vidros
6.3.1 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 19.6 | 227.99 | 0 | 227.99 | 4468.604
6.3.2 | 26.02.020 | Vidro incolor 3 mm | m² | 0.75 | 108.56 | 0 | 108.56 | 81.42
6.3.3 | 26.02.060 | Porta de correr em Vidro temperado incolor 10 mm Auditório | m² | 8.4 | 227.99 | 0 | 227.99 | 1915.116
7 |  | Equipamentos | [5 empty] | 2290.86
7.1 | 44.01.050 | Bacia com caixa acoplada branca | cj | 1 | 144.27 | 43.14 | 187.41 | 187.41
7.2 | 44.02.100 | Bancada em granito Amar. Arabesco Banho c/ frontão | m² | 0.65 | 944.1 | 64.8 | 1008.9 | 655.785
7.3 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir branco | un | 1 | 91.16 | 18.02 | 109.18 | 109.18
7.4 | 44.02.100 | Bancada em granito Ama. Arabesco Copa c/ frontão | m² | 0.35 | 944.1 | 64.8 | 1008.9 | 353.115
7.5 | 44.06.310 | Cuba pequena em aço inox 46x30x14 cm | un | 1 | 158.39 | 18.02 | 176.41 | 176.41
7.6 | 44.03.050 | Papeleira de embutir (papel higiênico) | un | 1 | 37.76 | 4.44 | 42.2 | 42.2
7.7 | 44.03.040 | Saboneteira de embutir louça | un | 1 | 27.95 | 10.69 | 38.64 | 38.64
7.8 | 44.03.080 | Cabide simples de metal , tipo suporte p/ pendurar (copa, sanit) | un | 2 | 28.66 | 10.69 | 39.35 | 78.7
7.9 | 44.06.310 | Cuba de aço inoxidável tamanho médio para bancada de granito | un | 1 | 158.39 | 18.02 | 176.41 | 176.41
7.10 | 26.04.010 | Espelho cristal 1,40 m x 90 cm (altura) moldura em aluminio anodizado bronze | un | 1 | 210.42 | 9.59 | 220.01 | 220.01
7.11 | 44.20.280 | Assento para bacia sanitária simples cor branca | un | 1 | 17.03 | 1.27 | 18.3 | 18.3
| 23.08.080 | Gabinete para WC Med.=1,00m. | un | 1 | 199 | 35.7 | 234.7 | 234.7
8 |  | Sinalização / Barreira | [5 empty] | 5406.8
8.1 | 35.03.030 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio até 3,50 m | unid | 2 | 2703.4 | 0 | 2703.4 | 5406.8
9 |  | Pintura | [5 empty] | 17237.79
9.1 |  | Pintura em paredes
9.1.1 | 33.02.080 | Massa corrida a base de resina acrílica | m² | 160 | 2.77 | 7.93 | 10.7 | 1712
9.1.2 | 33.10.030 | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca | m² | 160 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 3212.8
9.1.3 | 33.03.760 | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de alvenaria externa de revestimentos | m² | 140 | 7.42 | 10.19 | 17.61 | 2465.4
9.2 |  | Pintura em madeira "Stain" impregnante tingido, da Sayer Lack (polistein) cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, forros, portas, janelas, etc.
9.2.1 | 33.01.060 | Duas demãos de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas e nos entalhes das peças tratadas com ginocupinicida | m² | 150 | 3.84 | 5.51 | 9.35 | 1402.5
9.2.2 | 33.05.010 | Pintura com stain em Janelas, portas, batentes e guarnições | m² | 35 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 517.65
9.2.3 | 33.05.010 | Pintura com stain para os forros | m² | 36 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 532.44
9.2.4 | 33.05.010 | Pintura com stain p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, pérgolas, vigas e pilares | m² | 500 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 7395
11 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | 918.44
11.1 | 55.01.020 | Limpeza Final da obra | m² | 50 | 0 | 10.26 | 10.26 | 513
11.2 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 16 | 0.43 | 2.93 | 3.36 | 53.76
11.3 | 55.01.100 | Limpeza de vidros | m² | 32 | 0 | 10.99 | 10.99 | 351.68
|  | TOTAL | [5 empty] | 82463.05
|  | BDI 20% | [5 empty] | 16492.61
|  | Total + BDI | [5 empty] | 98955.66

## Inst. Hidraúlica
Item | código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMObra | PServ | PTotal
1 |  | Abastecimento Predial | [5 empty] | 1559.0732
1.1 | 46.01.020 | Tubulação de PVC rígido marrom inclusive conexões diâm. 25mm | m | 18 | 3.63 | 18.02 | 21.65 | 389.7
1.2 | 46.01.030 | Tubulação de PVC rígido marrom inclusive conexões diâm. 32mm | m | 6 | 8.34 | 18.02 | 26.36 | 158.16
1.3 | 46.01.040 | Tubulação de PVC rígido marrom inclusive conexões diâm. 40mm | m | 6 | 12.08 | 18.02 | 30.1 | 180.6
1.4 | 47.02.020 | Registro de Gaveta em latão fundido acabamento cromado com canopla diâm. 3/4" inclusive adaptadores rosca/solda | unid | 2 | 55.27 | 16.22 | 71.49 | 142.98
1.5 | 47.02.030 | Registro de Gaveta em latão fundido acabamento cromado com canopla diâm. 1" inclusive adaptadores rosca/solda | unid | 1 | 67.37 | 16.22 | 83.59 | 83.59
1.6 | 47.02.050 | Registro de Gaveta em latão fundido acabamento cromado com canopla diâm. 1 1/4" inclusive adaptadores rosca/solda | unid | 2 | 107.56 | 16.22 | 123.78 | 247.56
1.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia diâm. 3/4" | unid | 1 | 44.84 | 9.67 | 54.51 | 54.51
1.8 | 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | unid | 1 | 214.22 | 36.04 | 250.26 | 250.26
1.9 | 46.18.089 | Adaptador sold com flanges livres p/ caixa d'água diâm. 3/4"/25mm | unid | 1 | 19.3536 | 3.56 | 22.9136 | 22.9136
1.10 | 46.18.090 | Adaptador sold com flanges livres p/ caixa d'água diâm. 1 1/4"/40mm | unid | 1 | 25.2396 | 3.56 | 28.7996 | 28.7996
0
2 |  | Acabamentos / Metais | [5 empty] | 472.56
2.1 | 44.03.480 | Torneira de bancada para lavatório com bica móvel e arejador DN 1/2" | unid | 1 | 188.05 | 13.65 | 201.7 | 201.7
2.2 | 44.03.590 | Torneira de bancada para pia com bica móvel e arejador DN 3/4" | unid | 1 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 120.89
2.3 | 44.03.690 | Torneira de uso geral longa com rosca DN 3/4" | unid | 3 | 2.13 | 12.56 | 14.69 | 44.07
2.4 | 44.20.110 | Tubo de ligação flexível para lavatório diâm 1/2" | unid | 1 | 31.3 | 4 | 35.3 | 35.3
2.5 | 44.20.100 | Tubo de ligação flexível para pia diâm 3/4" | unid | 1 | 31.3 | 4 | 35.3 | 35.3
2.6 | 44.20.100 | Tubo de ligação flexível para bacia sanitária c/ cx acoplada diâm 3/4" | unid | 1 | 31.3 | 4 | 35.3 | 35.3
3 |  | Água de Reuso | [5 empty] | 5992
3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros para sistena subterranea | un | 2 | 394.53 | 36.04 | 430.57 | 861.14
3.2 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 7 | 12.08 | 18.02 | 30.1 | 210.7
3.3 | 43.10.130 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h | un | 1 | 1295.28 | 197.56 | 1492.84 | 1492.84
3.4 | 47.05.170 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´ | un | 1 | 44.63 | 16.22 | 60.85 | 1492.84
3.5 | 40.20.200 | Chave de bóia normalmente fechada ou aberta | un | 2 | 37.26 | 13.74 | 51 | 102
3.6 | 16.33.040 | Calha galvanizada nº 24 - corte 0,50 m com dobradura | m | 20 | 34.27 | 50.46 | 84.73 | 1355.68
3.7 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 10 | 15.24 | 32.44 | 47.68 | 476.8
0
|  | TOTAL | [5 empty] | 8023.6332
|  | BDI 20% | [5 empty] | 1604.7266
|  | Total + BDI | [5 empty] | 9628.3598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Inst. Sanitárias
Item | código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMObra | PServ | PTotal
1 |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT ref. Tigre inclusive conexões | [5 empty] | 1346.58
1.1 | 46.02.010 | diâmetro 40 mm | m | 6 | 6.54 | 18.02 | 24.56 | 147.36
1.2 | 46.02.050 | diâmetro 50 mm | m | 18 | 9.29 | 21.62 | 30.91 | 556.38
1.3 | 46.02.070 | diâmetro 100 mm | m | 12 | 13.93 | 39.64 | 53.57 | 642.84
0
2 |  | Complementos | [5 empty] | 351.89
2.1 | 44.20.220 | Sifão regulável para lavatório Deca 1680 C ou similar em metal | pç | 1 | 125.02 | 18.02 | 143.04 | 143.04
2.2 | 44.20.200 | Sifão regulável para pia Deca 1680 C ou similar em metal | pç | 1 | 102.91 | 18.02 | 120.93 | 120.93
2.3 | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | pç | 1 | 20.92 | 6.15 | 27.07 | 27.07
2.4 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | pç | 1 | 54.7 | 6.15 | 60.85 | 60.85
0
3 |  | Caixas sifonada/inspeção/passagem/gordura/distribuição | [5 empty] | 1020.06
3.1 | 49.01.030 | Caixa sifonada em PVC com 7 entradas 40 mm e 1 saída 50 mm com grelha de metal cromado tamanho 150 x 150 x 50 mm | pç | 2 | 31.31 | 36.04 | 67.35 | 134.7
3.2 | 49.03.020 | Caixa de inspeção / passagem / distribuição em alvenaria, revestida e impermeabilizada medindo 60 x 60 cm (med internas) com tampa | unid | 3 | 58.8 | 162.54 | 221.34 | 664.02
3.3 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, revestida e impermeabilizada medindo 60 x 60 cm (med internas) com tampa | unid | 1 | 58.8 | 162.54 | 221.34 | 221.34
[7 empty] | 0 | 0
4 |  | Tratamento de Esgoto e Disposição Final | [5 empty] | 10439.64
4.1 | 49.14.020 | Reator Anaeróbio, câmara única em fibra de vidro, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1429.99 | 1134.2 | 2564.19 | 2564.19
4.2 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados ou fibra de vidro de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2066.97 | 2264.6 | 4331.57 | 4331.57
4.3 | 49.14.060 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente - diâmetro interno 2,0m, ou clorador | m | 2 | 236.27 | 541.08 | 777.35 | 1554.7
4.4 | 49.14.070 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m | un | 1 | 434.91 | 389.73 | 824.64 | 824.64
4.5 | 48.02.001 | Caixa desarenadora 250l | un | 1 | 214.22 | 36.04 | 250.26 | 250.26
4.6 | 48.02.001 | Caixa de gradeamento 250l | un | 1 | 214.22 | 36.04 | 250.26 | 250.26
4.7 | 49.03.020 | Caixa de passagem em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 3 | 58.8 | 162.54 | 221.34 | 664.02
|  | TOTAL | [5 empty] | 13158.17
|  | BDI 20% | [5 empty] | 2631.634
|  | Total + BDI | [5 empty] | 15789.804

## Inst. elétricas
Item | código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMObra | PServ | PTotal
1 |  | Distribuição | [5 empty] | 3416.05
1.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 312.35 | 78.15 | 390.5 | 390.5
1.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 7 | 7.11 | 6.87 | 13.98 | 97.86
1.3 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 196.85 | 8.58 | 205.43 | 205.43
1.4 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3 | 31.05 | 6.87 | 37.92 | 113.76
1.5 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 11.93 | 5.15 | 17.08 | 34.16
1.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 2 | 64.39 | 20.38 | 84.77 | 169.54
1.7 | 37.20.030 | Régua de bornes 2 fases para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 | 14.86 | 1.71 | 16.57 | 33.14
1.8 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios cor branca | m | 15 | 2.22 | 13.74 | 15.96 | 239.4
1.9 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios, cor branca | m | 25 | 2.68 | 17.18 | 19.86 | 496.5
1.10 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios, cor branca | m | 10 | 4.25 | 20.6 | 24.85 | 248.5
1.11 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 50 | 6.76 | 1.37 | 8.13 | 406.5
1.12 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa e acessórios | cj | 25 | 8.31 | 17.18 | 25.49 | 637.25
1.13 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 | 5.28 | 11.68 | 16.96 | 50.88
1.14 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 12.82 | 12.02 | 24.84 | 49.68
1.15 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 10 | 7.55 | 10.31 | 17.86 | 178.6
1.16 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 3 | 11.14 | 10.31 | 21.45 | 64.35
2 |  | Luminárias | [5 empty] | 3060.18
2.1 | 41.14.160 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas LED tubulares 120cm | un | 4 | 152.81 | 13.74 | 166.55 | 666.2
2.2 | 41.14.210 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas LED compactas | un | 3 | 56.3 | 17.18 | 73.48 | 220.44
2.3 | 41.13.200 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada LED compacta | un | 8 | 60.85 | 13.74 | 74.59 | 596.72
2.4 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1900 Im - 18 W, 100-240V, 5.500 °K, 120cm | un | 8 | 63.07 | 2.84 | 65.91 | 527.28
2.5 | 41.07.440 | Lâmpada LED compacta eletrônica, base E27 de 10 W, 100-240 V, 5.500° K | un | 14 | 12.15 | 2.84 | 14.99 | 209.86
2.6 | 41.12.070 | Projetor LED de sobrepor, blindado IP 65, fluxo luminoso de 4.500 lm, potência de 30 W, 5.500 °K, 100-240V | un | 4 | 134.8 | 10.31 | 145.11 | 580.44
2.7 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 127/220 V - 1200 VA, completo | un | 4 | 49.36 | 15.45 | 64.81 | 259.24
3 |  | Ventilação | [5 empty] | 406.58
3.1 | 43.05.020 | Ventilador de teto com 2 pás de policarbonato injetado cristal, controle de 3 Velocidades, função insuflar e exaustão, 127V, sem luminária | pç | 2 | 195 | 8.29 | 203.29 | 406.58
4 |  | Condutores | [5 empty] | 1201.2
4.1 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 0.91 | 1.37 | 2.28 | 456
4.2 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 150 | 1.24 | 1.71 | 2.95 | 442.5
4.3 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 20 | 1.95 | 2.06 | 4.01 | 80.2
4.4 | 39.24.131 | Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 50 | 1.35 | 3.1 | 4.45 | 222.5
5 |  | Entrada | [5 empty] | 3214.88
5.1 | 68.01.310 | Poste de concreto duplo T, 90 kg, H = 7,50 m | un | 1 | 548.28 | 218.96 | 767.24 | 767.24
5.2 | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 2 | 10.61 | 10.31 | 20.92 | 41.84
5.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 2 | 15.2 | 6.87 | 22.07 | 44.14
5.4 | 68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm, completa com acessórios | un | 2 | 14.5 | 24.04 | 38.54 | 77.08
5.5 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 | 142.2 | 120.56 | 262.76 | 262.76
5.6 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 60 | 2.1 | 0.69 | 2.79 | 167.4
5.7 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 20 | 9.09 | 1.37 | 10.46 | 209.2
5.8 | 49.03.020 | Caixa de passagem em alvenaria ou pré-moldada, 60 x 60 x 60 cm com tamba hermética e brita no fundo | un | 6 | 58.8 | 162.54 | 221.34 | 1328.04
5.9 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 47.51 | 17.18 | 64.69 | 129.38
5.10 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 2.33 | 3.44 | 5.77 | 11.54
5.11 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita e areia | un | 2 | 12.3 | 8.58 | 20.88 | 41.76
5.12 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeçãon cilíndrica aço galvanizado | un | 2 | 21.74 | 1.71 | 23.45 | 46.9
5.13 | 39.04.040 | Cabo cobre nu, Têmpera mole, classe 2, 10 mm² | un | 15 | 4.13 | 1.71 | 5.84 | 87.6
6 |  | Sistema Fotovoltaico | [5 empty] | 9236.77
6.1 | 43.03.510 | Placa fotovoltaica geração energia elétrica, 12V, 250Wp | cj | 4 | 799 | 124.5 | 923.5 | 3694
6.2 | 37.20.190 | Inversor de corrente monofásico, 12Vcc - 127/220Vac, 2 kW, onda senoidal, grid-tie | cj | 1 | 4424.04 | 38.83 | 4462.87 | 4462.87
6.4 | 97.05.140 | Suporte para até 04 painel fotovoltaico de 250Wp, completo com ferragens para fixação em telhado com inclinação | cj | 1 | 586 | 246 | 832 | 832
6.4 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 10 | 6.76 | 1.37 | 8.13 | 81.3
6.5 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 10 | 5.23 | 3.1 | 8.33 | 83.3
6.6 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 10 | 5.23 | 3.1 | 8.33 | 83.3
7 |  | Telefonia | [5 empty] | 144.05
7.1 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone | un | 1 | 14.54 | 10.31 | 24.85 | 24.85
7.2 | 39.11.190 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | 20 | 2.52 | 3.44 | 5.96 | 119.2
|  | TOTAL | [5 empty] | 20679.71
|  | BDI 20% | [5 empty] | 4135.942
|  | Total + BDI | [5 empty] | 24815.652

## Sist. Águas Pluviais
Item | código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMObra | PServ | PTotal
1 |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa inclusive conexões | [5 empty] | 512
1.1 | 46.05.020 | Diâmentro 100 mm | m | 20 | 13.04 | 12.56 | 25.6 | 512
0
2 |  | Canaleta em Alvenaria | [5 empty] | 700.8
2.1 | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 16 | 20.07 | 23.73 | 43.8 | 700.8
3 |  | Impermeabilização | [5 empty] | 580.16
3.1 | 32.16.050 | Impermeabilização interna da canaleta com argamassa, hidrofugante e tinta betuminosa. O fundo é drenante | m² | 16 | 30.4 | 5.86 | 36.26 | 580.16
0
4 |  | Brita | [5 empty] | 174.496
4.1 | 11.18.040 | Brita n°2 para preenchimento das valas de drenagem | m³ | 1.6 | 87.08 | 21.98 | 109.06 | 174.496
[7 empty] | 0 | 0
5 |  | Escavação | [5 empty] | 58.608
5.1 | 06.01.020 | Escavação da vala de drenagem em solo até 50cm de profundidade | m³ | 1.6 | 0 | 36.63 | 36.63 | 58.608
[7 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 2026.064
|  | BDI 20% | [5 empty] | 405.2128
|  | #VALUE! | [5 empty] | 2431.2768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Paisagismo
Item | código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMObra | PServ | PTotal
1 |  | Pisos | [5 empty] | 7009.92
1.1 | 34.02.020 | Grama Santo Agostinho em placas com terra vegetal (recobrimento) e adubo NPK | m2 | 80 | 5.41 | 2.37 | 7.78 | 622.4
1.2 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 80 | 54.28 | 6.9 | 61.18 | 4894.4
1.3 | 54.06.040 | Guia e sarjeta padrão PMSP 25MPa mini guia | m | 32 | 28.58 | 8.83 | 37.41 | 1197.12
1.4 | 06.11.020 | Acerto de base, compactação e contrapiso da pista, acessos e entorno | m² | 200 | 1.3 | 0.18 | 1.48 | 296
0
2 |  | Placa Elipse | [5 empty] | 3000
2.1 | 97.04.010 | Execução de Placa Elipse duas unidades em fibra de vidro, texto e logo em adesivo plotado, fixação, peliculas, etc. conforme projeto | cj | 1 |  |  | 3000 | 3000
|  | TOTAL | [5 empty] | 10009.92
|  | BDI 20% | [5 empty] | 2001.984
|  | Total + BDI | [5 empty] | 12011.904
0